## Gantt Chart
Gantt Chart – Development Version 1 (Initial Plan)
ID | Task Name | Start | End | Duration | Resources | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09
1 | Planning and Requirements | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 7 | bar: 2026-07-18 to 2026-07-24
2 | Phase 1 Progress Report | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 3 | bar: 2026-07-24 to 2026-07-26
3 | Analysis and Design Deliverables | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 10 | bar: 2026-07-27 to 2026-08-05
4 | Final Review and Submission | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-09