## Gantt Chart
Gantt Chart – Development Version 2 (Detailed Tasks)
ID | Task Name | Start | End | Duration | Resources | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09
1 | Planning and Requirements | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 7 | bar: 2026-07-18 to 2026-07-24
1.1 | Project Kickoff and Scenario Review | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 | All Members | bar: 2026-07-18 to 2026-07-19
1.2 | Define Scope, Objectives, and Stakeholders | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Lana | bar: 2026-07-20
1.3 | Identify and Organize System Requirements | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | Sondos | bar: 2026-07-21 to 2026-07-22
1.4 | Distribute Roles and Organize Project Files | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Lana; Khawla | bar: 2026-07-23
1.5 | Prepare Initial Project Schedule | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Lana | bar: 2026-07-24
2 | Phase 1 Progress Report | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 3 | bar: 2026-07-24 to 2026-07-26
2.1 | Draft the Mid-Project Progress Report | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 3 | Khawla; Lana; All Members | bar: 2026-07-24 to 2026-07-26
3 | Analysis and Design Deliverables | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 10 | bar: 2026-07-27 to 2026-08-05
3.1 | Evolutionary Prototyping and Three Low-Fidelity Screens | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | Shmoukh | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
3.2 | Context Diagram and Level-0 DFD | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | Wajd | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
3.3 | Three Level-1 DFDs | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | Wajd | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
3.4 | Use Case Model and Three Documented Use Cases | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2 | Sondos | bar: 2026-08-01 to 2026-08-02
3.5 | Two UML Activity Diagrams | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | Shmoukh | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
3.6 | UML Class Diagram | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Khawla | bar: 2026-08-03
3.7 | Relational Database Design and 3NF | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | Khawla | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
4 | Final Review and Submission | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-09
4.1 | Integrate All Report Sections and Diagrams | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Lana; All Members | bar: 2026-08-06
4.2 | Final Consistency Review, Reflections, and Formatting | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | All Members | bar: 2026-08-07
4.3 | Final Project Submission | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 | Lana | bar: 2026-08-09